## Sheet1
2024年度“实验室资源管理信息系统”项目建设调整清单
项目 | 申报数 | 申报金额 | 评审数 | 评审金额 | 实际建设数 | 实际建设金额 | 项目投入增加情况说明
校级实验室资源管理信息系统与校院对接的接口开发 | 1套 | 30万元 | 1套 | 20万元 | 1套 | 16.8万元 | 在不改变项目实际投入资金的基础上调整现有建设内容，依然维持原计划中材料学院、医学院和化学化工学院等三所学院院级系统的建设计划，该部分预计建设费用为10万元，根据各学院实际需求的变化，调整其它项目的资金投入，购置服务器一台，预算单价5万元，调整实验室内部监控探头的建设规模，预计将增加投入资金43万元，调整配套辅助材料的投入，预计增加投入资金13万元，上述项目超评审增加共计71万。为解决这部分项目的建设资金，同时跟据学院的实际需求变化，将取消仪器软件锁屏刷卡控制器的建设计划。
改造院级现有的仪器管理信息系统 | 1套 | 40万元 | 0套 | 0万元 | 1套 | 4万元
门禁 | 144套 | 70万元 | 144套 | 70万元 | 155套 | 29万元
电源刷卡控制器 | 85套 | 75万元 | 85套 | 75万元 | 176套 | 74万元
仪器软件锁屏刷卡控制器 | 150套 | 25万元 | 150套 | 25万元 | 0套 | 0万元
服务器 | 4台 | 20万元 | 0台 | 0万元 | 1台 | 5万元
实验室内部监控探头 | 302套 | 57万元 | 302套 | 57万元 | 347套 | 100万元
网络布线工程费用 | 1 批 | 20万元 | 1 批 | 20万元 | 1 批 | 19万元
配套辅助材料如：PVC线管、网络信号线及连接模块、光纤信号线及连接模块、五金配件、工业AP、交换机、光纤收发模块、机架、电源控制箱等其它网络布线辅材。 | 1 批 | 18万元 | 1 批 | 2.2万元 | 1 批 | 15.2万元